## Hoja1
Nº Solicitud | SOLICITANTE | NOMBRE | NOM_COMERCIAL | NECESIDAD | VOLUMEN COMPETENCIA | PRECIO COMPETENCIA | VOLUMEN PROPUESTO | ENVASE | PAIS DESTINO | ACEPTADO | FINALIZADO | MOTIVO DENEGADO | FECHA DE APROBACIÓN SOL. | TIEMPO ESTIMADO (días laborables) | FECHA FINALIZACION ESTIMADA | FECHA DE FINALIZACION REAL | HORAS EMPLEADAS I+D | HORAS EMPLEADAS EN CALIDAD | PROBLEMAS | COMENTARIOS
1 | interno | AMINO ACTIVE MATRISOJA |  | El proyecto AMINO ACTIVE MATRISOJA se centró en la evaluación y ajuste de una variante específica de formulación (VB-F4-REP) con el fin de validar su comportamiento técnico frente a la versión existente. Se revisó la composición y se realizaron ensayos internos hasta confirmar su viabilidad. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Brasil | Sí | Sí |  | 20/03/2025 | 237 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 936 |  | Durante el desarrollo no se registraron incidencias relevantes que afectaran al avance del proyecto.
2 | interno | AMINO SUPER COMO - NI |  | El proyecto AMINO SUPER CoMo-Ni tuvo como objetivo optimizar la formulación mediante el desarrollo de varias iteraciones (F5.1, F5.2 Xant y F5.3 Xant), centradas en ajustes de composición y del sistema espesante. Las distintas versiones fueron comparadas hasta validar la alternativa más adecuada. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Paraguay | Sí | Sí |  | 02/04/2025 | 228 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 900 |  | Durante el desarrollo no se registraron incidencias relevantes que afectaran al avance del proyecto.
3 | interno | AMINO SUPER COMO - NI + SALICILICO |  | El proyecto AMINO SUPER CoMo-Ni + Salicílico consistió en integrar un componente adicional en la formulación, desarrollando versiones sucesivas (F1, F2 y F3) para evaluar su compatibilidad y estabilidad hasta alcanzar una versión validada. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Paraguay | Sí | Sí |  | 28/10/2025 | 37 | 17/12/2025 | 12/12/2025 | 136 |  | Durante el desarrollo del proyecto se registraron algunos comentarios e incidencias que fueron gestionados internamente. En particular, se realizaron ajustes y revisiones derivados de las siguientes observaciones: 12/dic/25 9:47 AM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;CALIDAD: Producto sin grumos ni posos, es estable a las diferentes temperaturas excepto a altas T, donde cambia de color y se hacen dos fases. Haría prueba industrial de la fórmula que consideréis para seguir proceso de evaluación y habría que considerar si aprobamos las fórmulas con esta inconveniencia. Por otra parte, a este tipo de productos que son suspensiones y muy viscosos, no se si empezaría a darle una vida útil de dos años. [@IVAN NAVARRO¦mailto:inavarro@atlanticaagricola.com] no se si esto tendríamos que verlo a nivel GT3 para ver si aceptamos fórmulas a pesar de los problemas, como se hizo en la formulación anterior. 12/dic/25 9:48 AM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;CALIDAD: Producto sin grumos ni posos, es estable a las diferentes temperaturas excepto a altas T, donde cambia de color y se hacen dos fases. Haría prueba industrial de la fórmula que consideréis para seguir proceso de evaluación y habría que considerar si aprobamos las fórmulas con esta inconveniencia. Por otra parte, a este tipo de productos que son suspensiones y muy viscosos, no se si empezaría a darle una vida útil de dos años. [@IVAN NAVARRO¦mailto:inavarro@atlanticaagricola.com] no se si esto tendríamos que verlo a nivel GT3 para ver si aceptamos fórmulas a pesar de los problemas, como se hizo en la formulación anterior. Estas situaciones fueron analizadas y resueltas dentro del proceso habitual de validación.
4 | interno | AMINOCAT - HIDROLIZADOS SICIT |  | El proyecto AMINOCAT – Hidrolizados SICIT tuvo como finalidad analizar la incorporación de hidrolizados específicos en la formulación existente, evaluando su compatibilidad y comportamiento técnico antes de su validación. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Mundial | Sí | Sí |  | 08/04/2025 | 59 | 27/06/2025 | 24/06/2025 | 224 |  | Durante el desarrollo del proyecto se registraron algunos comentarios e incidencias que fueron gestionados internamente. En particular, se realizaron ajustes y revisiones derivados de las siguientes observaciones: 29/abr/25 1:21 PM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;MIX 8-20 hace polvillo Estas situaciones fueron analizadas y resueltas dentro del proceso habitual de validación.
5 | interno | AMINOCAT MARRUECOS |  | El proyecto AMINOCAT MARRUECOS estuvo orientado a la adaptación del producto al mercado de destino, desarrollando distintas versiones (F9-B y variantes AJREG) con ajustes de composición hasta validar la opción más adecuada. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Marruecos | Sí | Sí |  | 17/09/2025 | 108 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 420 |  | Durante el desarrollo del proyecto se registraron algunos comentarios e incidencias que fueron gestionados internamente. En particular, se realizaron ajustes y revisiones derivados de las siguientes observaciones: 28/oct/25 7:40 PM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;el primer intento no sale porque la alantoina solo es soluble en ph basico, añadimos potasa 18/nov/25 5:40 PM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;ha cristalizado Estas situaciones fueron analizadas y resueltas dentro del proceso habitual de validación.
6 | interno | ARCHER ECLIPSE ACTIRON |  | El proyecto ARCHER ECLIPSE ACTIRON consistió en la evaluación comparativa de diferentes variantes (AT4-F2 y versión base) con el objetivo de validar ajustes técnicos en la formulación antes de su aprobación. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Mundial | Sí | Sí |  | 31/03/2025 | 230 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 908 |  | Durante el desarrollo del proyecto se registraron algunos comentarios e incidencias que fueron gestionados internamente. En particular, se realizaron ajustes y revisiones derivados de las siguientes observaciones: 09/jun/25 1:52 PM;712020:ee213c39-fa77-4db1-a980-c37a19aac53b;CUAJADO Estas situaciones fueron analizadas y resueltas dentro del proceso habitual de validación.
7 | interno | ARCHER ECLIPSE AÑ |  | El proyecto ARCHER ECLIPSE AÑ se centró en el desarrollo y validación de la versión F1, verificando su adecuación a los criterios técnicos establecidos. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Mundial | Sí | Sí |  | 25/11/2025 | 59 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 224 |  | Durante el desarrollo del proyecto se registraron algunos comentarios e incidencias que fueron gestionados internamente. En particular, se realizaron ajustes y revisiones derivados de las siguientes observaciones: 26/nov/25 1:03 PM;712020:581e00d3-e32a-4afd-bf82-137ff213c4af;Al final de la fabricación, se pasa Ultra Turrax, 10 min, 15000-20000 rpm (se sube primero a 20000 rpm y se va bajando progresivamente hasta 15000 rpm para evitar la acumulación de demasiadas burbujas) Estas situaciones fueron analizadas y resueltas dentro del proceso habitual de validación.
8 | interno | ARCHER ECLIPSE METOLATS |  | El proyecto ARCHER ECLIPSE METOLATS implicó la validación de la versión F5 como alternativa formulativa, revisando su comportamiento técnico previo a su aprobación. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Mundial | Sí | Sí |  | 21/07/2025 | 39 | 11/09/2025 | 08/09/2025 | 144 |  | Durante el desarrollo no se registraron incidencias relevantes que afectaran al avance del proyecto.
9 | interno | ARCHER FORCE AÑ |  | El proyecto ARCHER FORCE AÑ tuvo como objetivo el desarrollo y validación de la versión F1, asegurando su cumplimiento técnico. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Mundial | Sí | Sí |  | 25/11/2025 | 43 | 22/01/2026 | 19/01/2026 | 160 |  | Durante el desarrollo del proyecto se registraron algunos comentarios e incidencias que fueron gestionados internamente. En particular, se realizaron ajustes y revisiones derivados de las siguientes observaciones: 26/nov/25 11:27 AM;712020:ee213c39-fa77-4db1-a980-c37a19aac53b;26/11/2025- Se cambia la urea 46% por la urea foliar. 19/ene/26 10:08 AM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;neblina Estas situaciones fueron analizadas y resueltas dentro del proceso habitual de validación.
10 | interno | ARCHER INET |  | El proyecto ARCHER INET consistió en la evaluación de distintas versiones (F4, F4.1 y F8) con el fin de optimizar la composición y seleccionar la alternativa más viable. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Mundial | Sí | Sí |  | 05/11/2025 | 73 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 280 |  | Durante el desarrollo del proyecto se registraron algunos comentarios e incidencias que fueron gestionados internamente. En particular, se realizaron ajustes y revisiones derivados de las siguientes observaciones: 01/dic/25 10:22 AM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;tiene un posillo, no es muy grave pero no me gusta Estas situaciones fueron analizadas y resueltas dentro del proceso habitual de validación.
11 | interno | ARCHER RUPTOR AÑ |  | El proyecto ARCHER RUPTOR AÑ se centró en el desarrollo de la versión F1, realizando ensayos para verificar su comportamiento antes de su validación. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Mundial | Sí | Sí |  | 25/11/2025 | 40 | 19/01/2026 | 14/01/2026 | 148 |  | Durante el desarrollo del proyecto se registraron algunos comentarios e incidencias que fueron gestionados internamente. En particular, se realizaron ajustes y revisiones derivados de las siguientes observaciones: 01/dic/25 10:23 AM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;se le ve alguna cosilla flotando que puede ser de los recubrimientos del nitrato de calcio o del antiespumante Estas situaciones fueron analizadas y resueltas dentro del proceso habitual de validación.
12 | interno | BALSA |  | El proyecto BALSA incluyó el análisis comparativo de varias iteraciones (F2 y F3.4) orientadas a optimizar la formulación mediante ajustes progresivos hasta definir la versión final. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Mundial | Sí | Sí |  | 25/06/2025 | 108 | 21/11/2025 | 18/11/2025 | 420 |  | Durante el desarrollo del proyecto se registraron algunos comentarios e incidencias que fueron gestionados internamente. En particular, se realizaron ajustes y revisiones derivados de las siguientes observaciones: 18/nov/25 4:14 PM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;en calor deja como 1 cm de poso, vamos a tratar de mejorarlo 29/jul/25 11:29 AM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;se queda muy viscosa tanto en calor como en frio, vamos a bajar el prox am Estas situaciones fueron analizadas y resueltas dentro del proceso habitual de validación.
13 | interno | CANELYS AF |  | El proyecto CANELYS AF contempló el desarrollo de distintas variantes (F2.6, F2.8 y F2.8.1) con el objetivo de ajustar y mejorar la formulación hasta validar la opción más adecuada. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Mundial | Sí | Sí |  | 20/11/2025 | 62 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 236 |  | Durante el desarrollo no se registraron incidencias relevantes que afectaran al avance del proyecto.
14 | interno | CANELYS CEPBIO |  | El proyecto CANELYS CEPBIO consistió en la validación de la versión F1, confirmando su adecuación técnica antes de su aprobación. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Europa | Sí | Sí |  | 02/12/2025 | 54 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 204 |  | Durante el desarrollo no se registraron incidencias relevantes que afectaran al avance del proyecto.
15 | interno | CUPRIK MEJORADO MATRISOJA |  | El proyecto CUPRIK MEJORADO MATRISOJA tuvo como finalidad optimizar la formulación existente mediante varias iteraciones (F1, F2 y F3), introduciendo mejoras progresivas hasta validar la versión final. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Paraguay | Sí | Sí |  | 28/10/2025 | 28 | 04/12/2025 | 01/12/2025 | 100 |  | Durante el desarrollo del proyecto se registraron algunos comentarios e incidencias que fueron gestionados internamente. En particular, se realizaron ajustes y revisiones derivados de las siguientes observaciones: 01/dic/25 10:21 AM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;en calor hace como un manchado rojo Estas situaciones fueron analizadas y resueltas dentro del proceso habitual de validación.
16 | interno | FITOMARE F1 - 19 |  | El proyecto FITOMARE F1-19 implicó la comparación de diferentes variantes (XT95, MI-100 y NORLAN) con el objetivo de evaluar alternativas de composición y validar la opción más adecuada. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Mundial | Sí | Sí |  | 09/07/2025 | 158 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 620 |  | Durante el desarrollo no se registraron incidencias relevantes que afectaran al avance del proyecto.
17 | interno | FLORONE ALGAS |  | El proyecto FLORONE ALGAS consistió en la evaluación de distintas versiones (F1, F2 y F3) para optimizar la formulación y validar la alternativa más estable. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | México | Sí | Sí |  | 06/10/2025 | 57 | 23/12/2025 | 18/12/2025 | 216 |  | Durante el desarrollo del proyecto se registraron algunos comentarios e incidencias que fueron gestionados internamente. En particular, se realizaron ajustes y revisiones derivados de las siguientes observaciones: 18/dic/25 11:08 AM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;precipitado mucoso al fondo 01/dic/25 10:19 AM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;en frio hace algunos puntitos, comentar en un GT para validar 24/oct/25 8:44 AM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;tiene un poso pegajoso abajo Estas situaciones fueron analizadas y resueltas dentro del proceso habitual de validación.
18 | interno | FLORONE KINETINA |  | El proyecto FLORONE KINETINA incluyó el desarrollo de variantes (F2 y F3.3) orientadas a ajustar la formulación y validar su comportamiento técnico. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | México | Sí | Sí |  | 02/06/2025 | 84 | 25/09/2025 | 22/09/2025 | 324 |  | Durante el desarrollo del proyecto se registraron algunos comentarios e incidencias que fueron gestionados internamente. En particular, se realizaron ajustes y revisiones derivados de las siguientes observaciones: 25/ago/25 1:08 PM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;Hace unos grumos que nos dice Alejandro que en produccion quitan con mas hidratacion de la goma y turrax asi que lo repetimos Estas situaciones fueron analizadas y resueltas dentro del proceso habitual de validación.
19 | interno | FLORONE MARRUECOS |  | El proyecto FLORONE MARRUECOS estuvo dirigido a la adaptación del producto al mercado de destino, evaluando las versiones F1 y F2 hasta confirmar la más adecuada. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Marruecos | Sí | Sí |  | 07/10/2025 | 34 | 21/11/2025 | 18/11/2025 | 124 |  | Durante el desarrollo no se registraron incidencias relevantes que afectaran al avance del proyecto.
20 | interno | FOLICAT B-MO-CU |  | El proyecto FOLICAT B-Mo-Cu se centró en el desarrollo y validación de la versión F1 como propuesta formulativa ajustada a los requisitos técnicos. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Mundial | Sí | Sí |  | 16/10/2025 | 87 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 336 |  | Durante el desarrollo no se registraron incidencias relevantes que afectaran al avance del proyecto.
21 | interno | FOLICAT ZNMO - MN |  | El proyecto FOLICAT ZnMo-Mn incluyó la evaluación de diferentes versiones (F5, F5.1 y versión industrial) con el objetivo de validar ajustes en la formulación antes de su aprobación. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Paraguay | Sí | Sí |  | 11/03/2025 | 244 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 964 |  | Durante el desarrollo no se registraron incidencias relevantes que afectaran al avance del proyecto.
22 | interno | GRAINMAX RECLAMACION |  | El proyecto GRAINMAX RECLAMACION se inició para analizar una incidencia detectada, desarrollando y evaluando alternativas hasta confirmar la solución técnica más adecuada. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Mundial | Sí | Sí |  | 08/04/2025 | 224 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 884 |  | Durante el desarrollo no se registraron incidencias relevantes que afectaran al avance del proyecto.
23 | interno | KABON DOGRACID-70 |  | El proyecto KABON DOGRACID-70 se centró en el desarrollo y validación de la versión F1, confirmando su viabilidad técnica. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Mundial | Sí | Sí |  | 31/03/2025 | 47 | 03/06/2025 | 29/05/2025 | 176 |  | Durante el desarrollo no se registraron incidencias relevantes que afectaran al avance del proyecto.
24 | interno | KELIK CAB AGNIQUE |  | El proyecto KELIK Ca-B AGNIQUE implicó la comparación entre una versión control y una variante con materia prima alternativa (AGNIQUE PG8107), validando su comportamiento técnico. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Mundial | Sí | Sí |  | 22/09/2025 | 64 | 18/12/2025 | 15/12/2025 | 244 |  | Durante el desarrollo del proyecto se registraron algunos comentarios e incidencias que fueron gestionados internamente. En particular, se realizaron ajustes y revisiones derivados de las siguientes observaciones: 15/dic/25 12:53 PM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;Falla igual que el que se hizo con tensioactivo de AZELIS 12/nov/25 10:23 AM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;vamos a verificar con un control porque aunque el producto sea NOK, hay que ver si es por el cambio de tensioactivo o porque es una formula vieja que no se habia verificado en calidad nunca. Estas situaciones fueron analizadas y resueltas dentro del proceso habitual de validación.
25 | interno | M01 GL |  | El proyecto M01 GL incluyó el desarrollo de variantes con y sin goma (F3.5-XNT y F3.5 SIN GOMA), evaluando el impacto del sistema espesante hasta validar la opción más adecuada. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Mundial | Sí | Sí |  | 01/09/2025 | 120 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 468 |  | Durante el desarrollo del proyecto se registraron algunos comentarios e incidencias que fueron gestionados internamente. En particular, se realizaron ajustes y revisiones derivados de las siguientes observaciones: 25/sep/25 8:20 AM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;NOK, hay fases Estas situaciones fueron analizadas y resueltas dentro del proceso habitual de validación.
26 | interno | MICROCAT BON + AA |  | El proyecto MICROCAT BON + AA consistió en el desarrollo y validación de la versión F1 como propuesta ajustada a los criterios técnicos definidos. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Mundial | Sí | Sí |  | 15/10/2025 | 88 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 340 |  | Durante el desarrollo no se registraron incidencias relevantes que afectaran al avance del proyecto.
27 | interno | MITIGADOR |  | El proyecto MITIGADOR contempló varias iteraciones (F2.2, F2.3 y F3) con el objetivo de optimizar la formulación y validar su comportamiento técnico. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Paraguay | Sí | Sí |  | 02/04/2025 | 228 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 900 |  | Durante el desarrollo del proyecto se registraron algunos comentarios e incidencias que fueron gestionados internamente. En particular, se realizaron ajustes y revisiones derivados de las siguientes observaciones: 24/jul/25 2:20 PM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;le salen bolitas de la goma xantana Estas situaciones fueron analizadas y resueltas dentro del proceso habitual de validación.
28 | interno | MITIGADOR MATRISOJA |  | El proyecto MITIGADOR MATRISOJA se centró en la validación de una versión específica (F2.4) adaptada a una aplicación concreta, confirmando su viabilidad técnica. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Brasil | Sí | Sí |  | 06/10/2025 | 95 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 368 |  | Durante el desarrollo no se registraron incidencias relevantes que afectaran al avance del proyecto.
29 | interno | MITM01 |  | El proyecto MITM01 implicó el desarrollo y validación de la versión F3 como alternativa formulativa. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Mundial | Sí | Sí |  | 27/08/2025 | 123 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 480 |  | Durante el desarrollo no se registraron incidencias relevantes que afectaran al avance del proyecto.
01/2025 | externa | NITRO DELTA CA |  | El proyecto NITRO DELTA Ca incluyó la evaluación de diferentes variantes (UREAFORM, GLY y R2) con el objetivo de optimizar la composición y validar la opción más adecuada. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | España | Sí | Sí |  | 31/03/2025 | 230 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 908 |  | Durante el desarrollo del proyecto se registraron algunos comentarios e incidencias que fueron gestionados internamente. En particular, se realizaron ajustes y revisiones derivados de las siguientes observaciones: 03/feb/26 12:44 PM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;a 35ºC hace un poso blanco precipitado como cristalitos 19/nov/25 10:40 AM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;Hacemos producto para calidad porque hay un pedido de 200 L y el prototipo tiene buena pinta a día de hoy. {{2025-03-31}} 22/abr/25 2:03 PM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;NOK se forma una capa blanca que puede ser carbonato de calcio porque es insoluble en agua y burbujea con acido fosforico Estas situaciones fueron analizadas y resueltas dentro del proceso habitual de validación.
01/2025 | externa | NITRO DELTA K |  | El proyecto NITRO DELTA K contempló distintas versiones (GLUC 3, 4 y 5) centradas en ajustes de formulación hasta definir la más adecuada. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | España | Sí | Sí |  | 14/04/2025 | 220 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 868 |  | Durante el desarrollo del proyecto se registraron algunos comentarios e incidencias que fueron gestionados internamente. En particular, se realizaron ajustes y revisiones derivados de las siguientes observaciones: 16/abr/25 11:36 AM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;BEAPAC OP30C porque es acido 17/abr/25 9:07 AM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;Cristalizan ambos exageradamente y ya se nota que con el etanol algo raro precipita Estas situaciones fueron analizadas y resueltas dentro del proceso habitual de validación.
32 | interno | OLEORGAN GEOLIFE |  | El proyecto OLEORGAN GEOLIFE se centró en la validación de la versión F2.6 como propuesta formulativa ajustada a los criterios técnicos. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Mundial | Sí | Sí |  | 12/11/2025 | 52 | 22/01/2026 | 19/01/2026 | 196 |  | Durante el desarrollo no se registraron incidencias relevantes que afectaran al avance del proyecto.
33 | interno | PD - RAZORMIN |  | El proyecto PD-RAZORMIN incluyó varias iteraciones (F1, F2 y F3) orientadas a optimizar la formulación mediante ajustes progresivos hasta validar la alternativa final. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Mundial | Sí | Sí |  | 09/06/2025 | 180 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 708 |  | Durante el desarrollo no se registraron incidencias relevantes que afectaran al avance del proyecto.
34 | interno | PROTIUM MARRUECOS |  | El proyecto PROTIUM MARRUECOS estuvo orientado a la adaptación del producto al mercado de destino, evaluando diferentes versiones hasta confirmar la más adecuada. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Marruecos | Sí | Sí |  | 22/07/2025 | 149 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 584 |  | Durante el desarrollo no se registraron incidencias relevantes que afectaran al avance del proyecto.
35 | interno | R. DESARROLLO MEJORA |  | El proyecto R. DESARROLLO MEJORA tuvo como finalidad optimizar la formulación existente mediante comparativas frente a una versión control, validando los ajustes propuestos. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Mundial | Sí | Sí |  | 22/12/2025 | 35 | 06/02/2026 | 03/02/2026 | 128 |  | Durante el desarrollo del proyecto se registraron algunos comentarios e incidencias que fueron gestionados internamente. En particular, se realizaron ajustes y revisiones derivados de las siguientes observaciones: 03/feb/26 12:43 PM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;hace cristales a -5 como la control y se queda demasiado viscosa 03/feb/26 12:43 PM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;cristales a -5 pero OK es asi Estas situaciones fueron analizadas y resueltas dentro del proceso habitual de validación.
36 | interno | R. ENRAIZADOR SUST. H |  | El proyecto RAYKAT ENRAIZADOR H se centró en la sustitución de un componente específico, desarrollando la versión F1 para validar su comportamiento frente a la formulación anterior. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Mundial | Sí | Sí |  | 28/07/2025 | 145 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 568 |  | Durante el desarrollo no se registraron incidencias relevantes que afectaran al avance del proyecto.
37 | interno | RAYKAT BRIX CN |  | El proyecto RAYKAT BRIX CN incluyó varias iteraciones (AJREG 1 y 2) orientadas a ajustar la formulación mediante ensayos comparativos hasta validar la versión final. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | China | Sí | Sí |  | 05/05/2025 | 205 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 808 |  | Durante el desarrollo del proyecto se registraron algunos comentarios e incidencias que fueron gestionados internamente. En particular, se realizaron ajustes y revisiones derivados de las siguientes observaciones: 24/oct/25 8:38 AM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;se le ven puntitos en la estufa asi que repetimos pasando turrax 25/sep/25 8:21 AM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;NOK, en frío cristaliza un poco 03/jul/25 12:38 PM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;le aparecen pintitas al añadir las algas Estas situaciones fueron analizadas y resueltas dentro del proceso habitual de validación.
38 | interno | RAYKAT GOLD SUPREME 2,5% BRASIL |  | El proyecto RAYKAT GOLD SUPREME 2,5% BRASIL estuvo dirigido a la adaptación del producto al mercado brasileño, validando la versión propuesta antes de su aprobación. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Brasil | Sí | Sí |  | 09/06/2025 | 180 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 708 |  | Durante el desarrollo no se registraron incidencias relevantes que afectaran al avance del proyecto.
39 | interno | RAYKAT ROOT ECO + M01 |  | El proyecto RAYKAT ROOT ECO + M01 se centró en la validación de la versión F3 como ajuste formulativo específico. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Mundial | Sí | Sí |  | 28/10/2025 | 79 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 304 |  | Durante el desarrollo del proyecto se registraron algunos comentarios e incidencias que fueron gestionados internamente. En particular, se realizaron ajustes y revisiones derivados de las siguientes observaciones: 12/dic/25 9:49 AM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;Hay que ver la viscosidad con producción y hacer prueba industrial para terminar de validar Estas situaciones fueron analizadas y resueltas dentro del proceso habitual de validación.
40 | interno | RAYKAT ROOT ECO COREA |  | El proyecto RAYKAT ROOT ECO COREA tuvo como objetivo adaptar el producto al mercado coreano, desarrollando distintas versiones hasta validar la alternativa más adecuada. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Corea | Sí | Sí |  | 03/07/2025 | 162 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 636 |  | Durante el desarrollo del proyecto se registraron algunos comentarios e incidencias que fueron gestionados internamente. En particular, se realizaron ajustes y revisiones derivados de las siguientes observaciones: 26/ago/25 2:41 PM;712020:ee213c39-fa77-4db1-a980-c37a19aac53b;10/07/2025: ajusto agua al preparar la fórmula para que sea exacta la cantidad y este el 100% 10/jul/25 9:20 AM;712020:ee213c39-fa77-4db1-a980-c37a19aac53b;10/07/2025: ajusto agua al preparar la fórmula para que sea exacta la cantidad y este el 100% Estas situaciones fueron analizadas y resueltas dentro del proceso habitual de validación.
41 | interno | RAYKAT ROOT ECO MEJORA |  | El proyecto RAYKAT ROOT ECO MEJORA contempló ajustes específicos en la formulación (incluyendo variantes CMC), comparando alternativas hasta validar la mejora final. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Mundial | Sí | Sí |  | 09/06/2025 | 180 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 708 |  | Durante el desarrollo del proyecto se registraron algunos comentarios e incidencias que fueron gestionados internamente. En particular, se realizaron ajustes y revisiones derivados de las siguientes observaciones: 05/sep/25 6:18 PM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;Se revisa en calidad y hay dudas por si es demasiado espeso 20/oct/25 10:08 AM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;Se plantea una prueba industrial para terminar de valorar el producto y dar Ok definitivo Estas situaciones fueron analizadas y resueltas dentro del proceso habitual de validación.
42 | interno | RAZORMIN MARRUECOS |  | El proyecto RAZORMIN MARRUECOS estuvo orientado a la adaptación del producto al mercado de destino, validando la versión F5. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Marruecos | Sí | Sí |  | 12/11/2025 | 33 | 26/12/2025 | 23/12/2025 | 120 |  | Durante el desarrollo no se registraron incidencias relevantes que afectaran al avance del proyecto.
43 | interno | RAZORMIN SUST. H |  | El proyecto RAZORMIN H se centró en la sustitución de un componente específico, desarrollando la versión F1 como alternativa validada. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Mundial | Sí | Sí |  | 28/07/2025 | 145 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 568 |  | Durante el desarrollo no se registraron incidencias relevantes que afectaran al avance del proyecto.
44 | interno | RBRIX MEJORADA |  | El proyecto RAYKAT BRIX mejorada incluyó distintas iteraciones (F5.2, F5.3 y F5.2.1) orientadas a optimizar la formulación existente hasta validar la mejora final. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Mundial | Sí | Sí |  | 28/07/2025 | 145 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 568 |  | Durante el desarrollo del proyecto se registraron algunos comentarios e incidencias que fueron gestionados internamente. En particular, se realizaron ajustes y revisiones derivados de las siguientes observaciones: 04/dic/25 12:22 PM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;la alantoina no es soluble en % mayor a 0,5% en agua y por eso puede dar problemas 01/dic/25 10:18 AM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;muy pastoso en calor en el fondo, hay mucho poso blando…seguramente la monoetanolamina 24/oct/25 1:45 PM;712020:d8d35c01-546b-498f-aa7f-dbe2c966820c;la alantoina no es soluble en % mayor a 0,5% en agua y por eso puede dar problemas Estas situaciones fueron analizadas y resueltas dentro del proceso habitual de validación.
45 | interno | RENRAIZADOR MARRUECOS |  | El proyecto RENRAIZADOR MARRUECOS tuvo como finalidad adaptar la formulación al mercado de destino, validando la versión F1. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Marruecos | Sí | Sí |  | 30/09/2025 | 28 | 06/11/2025 | 03/11/2025 | 100 |  | Durante el desarrollo no se registraron incidencias relevantes que afectaran al avance del proyecto.
46 | interno | SALSALT ARABIA |  | El proyecto SALSALT ARABIA se orientó a la validación de distintas variantes (F7 y F8), incluyendo muestras previas, hasta confirmar la formulación final adecuada para el mercado de destino. | NS/NC | NS/NC | NS/NC | NS/NC | Arabia Saudí | Sí | Sí |  | 26/05/2025 | 190 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 748 |  | Durante el desarrollo no se registraron incidencias relevantes que afectaran al avance del proyecto.